비어플 2026 여름 세션 활동 계획서

조 이름: 삐끗방지위원회

팀원: 김규빈, 유민서

계획

학교안전사고 데이터(중앙회 제공 데이터 및 공공데이터)를 활용하여 학교안전사고의 패턴과 주요 발생 요인을 분석하고, 데이터 기반의 예방 방안을 도출하는 보고서를 작성한다. 1주차에 주제를 확정하고 데이터를 수집 및 탐색하며, 2주차에 본격적인 데이터 분석을 수행하고, 3주차에 분석 결과를 바탕으로 보고서를 작성하며, 4주차에 최종 검토 및 제출 준비를 완료한다.

역할 분담

김규빈

1주차: 학교안전사고 예방과 관련된 분석 주제 후보를 조사하고 기획함. 선행연구, 기존 수상작 검토함 2주차: 중앙회 제공 학교안전사고 데이터 및 보상 데이터에 대해 탐색적 데이터 분석을 수행함. EDA 결과를 바탕으로 유의미한 사고 발생 패턴과 분석 가능성을 정리함. 3주차: 사고 발생 빈도, 사고 유형, 발생 장소 등을 중심으로 세부 분석을 수행함. 분석 결과를 바탕으로 학교 현장에 적용 가능한 예방방안과 정책적 시사점을 도출함. 4주차: 분석 결과를 그래프와 표로 시각화하고 핵심 인사이트를 도출함. 최종 보고서에 활용할 분석 결과와 시각화 자료를 정리함

유민서

1주차: 학교안전사고 예방과 관련된 분석 주제 후보를 조사하고 기획함. 공모요강, 제출 양식, 활용 가능 데이터 기준을 검토함 2주차: 중앙회 제공 학교안전사고 데이터 및 보상 데이터에 대해 탐색적 데이터 분석을 수행함. EDA 결과를 바탕으로 유의미한 사고 발생 패턴과 분석 가능성을 정리함 3주차: 보상 데이터, 사고 심각도, 예방 우선순위 등을 중심으로 세부 분석을 수행함. 분석 결과를 바탕으로 학교 현장에 적용 가능한 예방방안과 정책적 시사점을 도출함. 4주차: 기획서 및 보고서의 전체 흐름, 분석 해석, 결론 및 기대효과를 정리함

주차 별 계획

1주차 (260629 – 260705)

- 공모전 요강 확인 및 이전 수상작 검토 - 중앙회 제공 데이터 및 공공데이터 수집 및 검토 - 선행연구 및 관련 통계 자료 조사 - 분석 주제 및 방향 확정

2주차 (260706 – 260712)

- 수집 데이터 전처리(결측값 처리, 변수 정제 등) - 탐색적 데이터 분석(EDA): 사고 유형별·학교급별·시기별 분포 파악 - 주요 분석 모델 적용(회귀분석, 클러스터링 등) 및 결과 도출 - 분석 결과 중간 점검 및 방향 수정

3주차 (260713 – 260719)

- 분석 결과 정리 및 시각화(그래프, 표, 이미지 등) 제작 - 보고서 초안 작성 - 기획서 초안 작성 - 팀 내 상호 검토 및 피드백 반영

4주차 (260720 – 260726)

- 보고서 및 기획서 최종 수정 및 완성 - 데이터 분석 소스 파일 정리 및 zip 파일 압축 - 제출 요건 최종 확인 후 기한 내 제출